# Ligne de temps pour la planification d’un camp de jour

| Période | Étapes clés | Objectifs / Actions principales |
| --- | --- | --- |
| 6 à 8 mois avant | Planification stratégique et logistique | - Définir la vision, les objectifs éducatifs et les valeurs (francophonie, EDI, inclusion) - Identifier le public cible et la capacité d’accueil - Établir le budget prévisionnel et le plan de financement - Rechercher des partenariats et sources de financement |
| 5 à 6 mois avant | Choix du lieu et planification administrative | - Confirmer le local ou site du camp - Effectuer les démarches légales (Registraire, assurances, sécurité) - Vérifier les exigences légales et les ratios d’encadrement |
| 4 mois avant | Recrutement du personnel | - Afficher les postes et mener les entrevues - Vérifier les antécédents judiciaires et registres - Préparer les contrats et formations initiales |
| 3 mois avant | Conception du programme et des activités | - Élaborer la grille horaire et les thématiques hebdomadaires - Planifier les sorties et activités culturelles - Intégrer la langue française et les principes d’EDI |
| 2 mois avant | Inscriptions et communication | - Ouvrir les inscriptions et gérer les paiements - Créer les fiches santé et formulaires parentaux - Mettre en place les outils de communication (courriel, affiches, médias sociaux) |
| 1 mois avant | Formation et préparation du matériel | - Former l’équipe sur la sécurité, les politiques et la gestion des comportements - Préparer le matériel et les trousses de premiers soins - Faire un test du site et un plan d’urgence |
| Semaine avant | Installation et briefing final | - Aménager les lieux et zones d’accueil - Tenir une réunion finale avec le personnel - Vérifier les inscriptions et les listes d’enfants |
| Pendant le camp | Mise en œuvre et suivi | - Superviser le déroulement quotidien - Tenir des réunions hebdomadaires d’équipe - Assurer la communication avec les parents |
| Après le camp | Évaluation et clôture | - Réaliser le bilan avec l’équipe - Recueillir la rétroaction des parents et enfants - Faire le rapport administratif et amorcer la planification suivante |