Échéancier pour les camps

Septembre

- Élaboration des rapports d’activités et financier;

- Élaboration des rapports des diverses demandes de subvention;

- Envoi d’une lettre de remerciement aux partenaires et aux collaborateurs, les invitant à poursuivre leur soutien l’été prochain;

- Compléter le questionnaire de recensement provincial des camps de jour municipaux, le cas échéant;

- Vérification auprès de la municipalité pour la sécurité des parcs, des modules et des terrains de jeux (réparation s’il y a lieu).

Octobre

- Élaboration du budget pour la prochaine saison de camp;

- Dépôt auprès du conseil municipal (ou conseil d’administration) des rapports d’activités, financiers et des recommandations pour l’été prochain.

Novembre

- Dépôt auprès du conseil municipal (ou conseil d’administration) du budget pour la prochaine saison.

Décembre

- Obtention d’une copie de la résolution du conseil municipal (ou conseil d’administration), qui confirme la contribution financière accordée pour la réalisation du camp.

- Dépôt de la demande de subvention : Emplois d’été Canada.

Janvier

- Lecture des rapports d’activités, financiers et d’inventaire de l’été précédent;

- Rédaction du profil de la clientèle à desservir;

- Définition des objectifs du service d’animation estivale

- Prise de contact avec les partenaires et collaborateurs de l’été précédent;

- Recherche d’information sur les diverses subventions (provinciale et fédérale). Les URLS peuvent aider les gestionnaires de leur région dans cette démarche.

- Vérification de l’admissibilité du camp aux diverses subventions;

- Rédaction des demandes de subvention ou d’aide financière;

- Élaboration du budget prévisionnel;

Février

- Embauche du coordonnateur;

- Préparation des offres d’emploi selon les besoins;

- Prise de contact avec les anciens employés pour vérifier leur intérêt à travailler;

- Élaboration des ententes écrites avec les partenaires (écoles et municipalités) sur les prêts de locaux, d’équipements, des ressources humaines, etc.

- Dépôt de la demande de subvention : Programme d’accompagnement en loisir (personne handicapée). Les IRLPH sont responsables de cette subvention

Mars

- Vérification de la disponibilité des locaux/sites;

- Diffusion des offres d’emploi auprès des divers lieux d’employabilité (Carrefour jeunesse-emploi, emploi–Québec) ou établissements scolaires (cégep et université) et affichage dans la communauté;

- Diffusion par le biais des réseaux sociaux et sur le site internet de la municipalité;

- Création du comité de sélection et des outils;

- Prise de contact avec les fournisseurs de services (transport, sorties, activités spéciales)

- Confirmation du type de couverture avec une compagnie d’assurances (lois et normes)

- Prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité au camp

Avril

- Confirmations écrites des réservations des sorties, des activités spéciales et des transports avec des ententes claires sur les conditions d’annulation

- Promotion du camp de jour :

- Distribution d’un dépliant d’information dans les écoles primaires

- Publication dans le journal local ou régional

- Diffusion sur les réseaux sociaux et sur le site internet de la municipalité

- Élaboration de la programmation saisonnière

- Élaboration de la fiche d’inscription

- Élaboration de la fiche santé

- Sélection et embauche du personnel en animation

Mai

- Création du guide d’accueil des animateurs

- Rédaction du code de vie et du protocole d’intervention

- Rédaction du guide des parents

- Préparation et réalisation de la soirée d’inscription

- Obtention de la confirmation des demandes de subvention

- Vérification auprès de la municipalité pour la sécurité des parcs, des modules et des terrains de jeux (réparation s’il y a lieu)

- Élaboration de la programmation hebdomadaire

- Formation du personnel en coordination

- Formation du personnel en animation et en premiers soins (début)

- Vérification de l’inventaire du matériel

Juin

- Soirée d’information pour les parents les renseignant sur le fonctionnement du camp

- Formation du personnel en animation et en premiers soins (suite et fin)

- Organisation et réalisation de la journée d’accueil du personnel pour indiquer les consignes et les règlements

- Élaboration de la programmation journalière par les animateurs

- Création des groupes et des listes de présences

- Achat du matériel

- Rappel de la fête nationale du Québec 23-24 juin dans l’horaire

- Préparation de l’accueil des enfants

- Journée d’accueil des enfants

- Supervision de l’animation du personnel

Juillet

- Rappel de la fête du Canada, 1er juillet dans l’horaire

- Gestion des payes

- Confirmation des réservations des transports, des sorties, des activités spéciales.

- Organisation des sorties en demandant la collaboration de parents bénévoles

- Supervision de l’animation du personnel

- Relevé des rapports journaliers et hebdomadaires d’activités

- Gestion des enfants difficiles

- Gestion des plaintes

- Évaluation du personnel à la mi-saison

- Réajustement de la programmation au besoin

- Préparation et animation de la rencontre hebdomadaire des employés

Aout

- Répéter les mêmes tâches qu'en juillet.

- Journées de l’animation et de l’accompagnement (JDAA-quebec.ca)

- Élaboration et distribution d’un questionnaire d’évaluation du service auprès des parents

- Organisation de la fête de fermeture du camp de jour

- Évaluation de la fin de saison des employés

- Vérification du matériel et de l’état des équipements

- Opération nettoyage des lieux

- Organisation et réalisation d’une activité de remerciements pour le personnel

- Compilation et analyse du questionnaire d’évaluation du service